## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报模版
版本：0.8.0-0.0.0
2022-08-25
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.8.0-0.0.0 | 创建 | 2022-08-16

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
WeTalk
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 正文 | 附录 | 生效日期
编制 |  | 审批

## 8-15
个 人 日 报
姓名： | 刘翎 | 日期： | 2022-08-15 | 项目名称: | WeTalk | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 听老师讲课，了解Qt的基本知识
计划日期 | 2022-08-16
实际日期 | 2022-08-16
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听老师讲课 |  |  | 6 | 对Qt项目创建、信号和槽机制、QWidget有了一定的了解 |  |  | 是
2 | 安装Qt |  |  | 1 | 在MacOS系统上安装了Qt，并尝试实现Qwidget项目 |  |  | 是
3 | Qt计算器实践 |  |  | 2 | 参考Github上的项目，用Qt开发计算器 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-16
个 人 日 报
姓名： | 刘翎 | 日期： | 2022-08-16 | 项目名称: | WeTalk | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 听老师讲课，熟悉Qt的使用
计划日期 | 2022-08-16
实际日期 | 2022-08-16
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听老师讲课 |  |  | 6 | 对Qt的基本知识有了进一步的认识，学习了QMainWindow、Qdialog和一些控件的使用。 |  |  | 是
2 | 小组分工，开始学习qml前端 |  |  | 3 | 对于前端控件有了一定的认识 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-17
个 人 日 报
姓名： | 刘翎 | 日期： | 2022-08-17 | 项目名称: | WeTalk | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 复习老师上课内容，设计UI界面
计划日期 | 2022-08-17
实际日期 | 2022-08-17
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 听老师上课 |  |  | 6 | 学习了Qt自定义控件、事件以及绘图 |  |  | 是
2 | 复习事件有关内容 |  |  | 2 | 复习了事件部分的内容，并自行实践练习 |  |  | 是
3 | 构思大作业UI界面 |  |  | 2 | 设计构造UI界面
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-18
18 | 个 人 日 报
| 姓名： | 刘翎 | 日期： | 2022-08-18 | 项目名称: | WeTalk | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
| 关键任务 | 听老师讲课，开始学习qml和Qt Quick2.0设计前端界面
| 计划日期 | 2022-08-18
| 实际日期 | 2022-08-18
2. 日工作记录跟踪
| 序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
| 1 | 听老师上课 |  |  | 6 | 学习了文件读取存取等操作、学会使用TCP/IP和UDP协议进行消息或文件传输 |  |  | 是
| Q | 使用Qt Qucik开始前端界面设计 |  |  | 5 | 熟悉qml的语法特征，尝试使用主题风格进行界面设计 |  |  | 是
3
4
5
6
7
| 合计 |  |  |  | 11
3. 主要问题
| 序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-19
8- | 个 人 日 报
| 姓名： | 刘翎 | 日期： | 2022-08-19 | 项目名称: | WeTalk | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
| 关键任务 | 听老师讲课，配置和熟悉ubuntu系统
| 计划日期 | 2022-08-19
| 实际日期 | 2022-08-19
2. 日工作记录跟踪
| 序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
| 1 | 听老师讲课 |  |  | 6 | 更全面深入地学习UDP广播等机制，学习用sqlite做数据库与Qt交互，配置熟悉Ubuntu系统 |  |  | 是
| 2 | 开始前端工作 |  |  | 5 | 整理前端需要使用到的界面和详细的功能，建立好文档并进行交流讨论 |  |  | 是
3
4
5
6
7
| 合计 |  |  |  | 11
3. 主要问题
| 序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-20
8- | 个 人 日 报
| 姓名： | 刘翎 | 日期： | 2022-08-20 | 项目名称: | WeTalk | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
| 关键任务 | 前端工作
| 计划日期 | 2022-08-20
| 实际日期 | 2022-08-20
2. 日工作记录跟踪
| 序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
| 1 | 使用qml语言进行前端页面设计 |  |  | 14 | 制作登录注册页面和个人信息页面 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
| 合计 |  |  |  | 14
3. 主要问题
| 序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-21
个 人 日 报
姓名： | 刘翎 | 日期： | 2022-08-21 | 项目名称: | WeTalk | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 前端工作、前后端交互
计划日期 | 2022-08-21
实际日期 | 2022-08-21
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 使用qml语言进行前端页面设计 |  |  | 12 | 制作群聊天信息界面和好友添加界面 |  |  | 是
2 | 完成后端交互部分的代码 |  |  | 3 | 与后端同学交流各个界面的具体交互内容，并写好对应的接口 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 15
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-22
个 人 日 报
姓名： | 刘翎 | 日期： | 2022-08-22 | 项目名称: | WeTalk | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 前端工作、前后端交互
计划日期 | 2022-08-22
实际日期 | 2022-08-22
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 前端工作、前后端交互 |  |  | 16 | 实现好友/群聊添加界面和好友/群聊列表；补充新的前后端接口函数 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 16
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-23
个 人 日 报
姓名： | 刘翎 | 日期： | 2022-08-23 | 项目名称: | WeTalk | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 与服务器和数据库分支代码合并，展开前端工作
计划日期 | 2022-08-23
实际日期 | 2022-08-23
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 与其他部分合代码 |  |  | 5 | 与UI，客户端，数据库等部分整合代码 |  |  | 是
2 | 前端工作 |  |  | 10 | 实现创建群聊功能、添加表情功能，与后端对接实现接口函数，并修改bug |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 15
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-24
个 人 日 报
姓名： | 刘翎 | 日期： | 2022-08-24 | 项目名称: | WeTalk | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 前端工作，整合代码并修改bug，完成项目总结
计划日期 | 2022-08-24
实际日期 | 2022-08-24
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 前端工作 |  |  | 20 | 实现注册界面邮箱验证码功能，修改bug |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 20
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-25
个 人 日 报
姓名： | 刘翎 | 日期： | 2022-08-25 | 项目名称: | WeTalk | 小组编号： | 2
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 整合代码并修改bug，完成项目总结
计划日期 | 2022-08-25
实际日期 | 2022-08-25
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 整合代码并修改bug，完成项目总结 |  |  | 12 | 整合代码并修改bug，完成项目总结 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 12
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls