## 文件封面
密级：秘密
文件编号：D0000-PPCMT001
个人日报
版本：2.0.0
2022-08-15
东软集团股份有限公司 人才实训中心
(版权所有，翻版必究)

## 文件修改控制
文件修改控制
修改编号 | 版本 | 修改条款及内容 | 修改日期
1 | 0.0.0 | 创建 | 2022-08-15
2 | 0.0.0 | 服务端框架初步搭建 | 2022-08-20
3 | 0.1.0 | 增加局域网下消息收发功能 | 2022-08-21
4 | 0.1.1 | 增加局域网下消息群聊功能 | 2022-08-21
5 | 1.1.1 | 云服务器搭建与配置 | 2022-08-22
6 | 1.2.1 | 增加云服务器安全环境配置 | 2022-08-23
7 | 1.2.2 | 增加函数部分概要设计 | 2022-08-23
8 | 2.0.0 | 增加查找个人和群信息等功能 | 2022-08-24
9 | 2.0.0 | 增加更新个人和群信息等功能 | 2022-08-24

## 封面
东软机密
NEUSOFT SECRET
文档编号：D0000-PPC-项目编号-IDR-年份
WeChat广域网聊天软件-1组
个人日报
东软人才实训中心
东软集团股份有限公司
总页数 | 14 | 正文 | 11 | 附录 | 3 | 生效日期 | 2022-08-15
编制 | 罗家安 |  |  | 审批

## 8-15
个 人 日 报
姓名： | 罗家安 | 日期： | 2022-08-15 | 项目名称: | WeChat | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 课堂知识理解和消化，完成课后作业
计划日期 | 2022-08-15
实际日期 | 2022-08-15
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习信号与槽知识 |  |  | 3 | 熟悉槽函数的构建和UI连接的认识 |  |  | 是
2 | 学习窗口切换及其他知识 |  |  | 4 | 熟悉窗口切换的认识 |  |  | 是
3 | 安装Qt |  |  | 1 | 安装Qt |  |  | 是
4 | 完成计算器程序 |  |  | 1 | 通过信号与槽程序 |  |  | 是
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-16
个 人 日 报
姓名： | 罗家安 | 日期： | 2022-08-16 | 项目名称: | WeChat | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 课堂知识理解和消化，完成课后作业
计划日期 | 2022-08-16
实际日期 | 2022-08-16
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习对话框技术 |  |  | 4 | 熟悉对话框的知识 |  |  | 是
2 | 学习组件布局等内容 |  |  | 6 | 熟悉组件布局的知识 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-17
个 人 日 报
姓名： | 罗家安 | 日期： | 2022-08-17 | 项目名称: | WeChat | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 课堂知识理解和消化，完成课后作业
计划日期 | 2022-08-17
实际日期 | 2022-08-17
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习键盘和鼠标等事件响应机制和其他知识 |  |  | 6 | 熟悉事件响应机制等知识 |  |  | 是
2 | 完成计时器等功能 |  |  | 3 | 利用各种组件信号和槽、事件相应的协调操作，实现该功能 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-18
个 人 日 报
姓名： | 罗家安 | 日期： | 2022-08-18 | 项目名称: | WeChat | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 课堂知识理解和消化，完成课后作业
计划日期 | 2018-08-18
实际日期 | 2022-08-18
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习Qt文件操作和数据流操作 |  |  | 4 | 熟悉Qt文件操作和数据流操作的知识 |  |  | 是
2 | 学习利用TCP协议进行客户端与服务端通信 |  |  | 3 | 成功复现老师课堂演示的代码 |  |  | 是
3 | 学习利用UDP协议进行客户端与服务端通信 |  |  | 3 | 成功复现老师课堂演示的代码 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-19
个 人 日 报
姓名： | 罗家安 | 日期： | 2022-08-19 | 项目名称: | WeChat | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 课堂知识理解和消化，完成课后作业
计划日期 | 2022-08-19
实际日期 | 2022-08-19
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 学习利用TCP协议进行文件传输 |  |  | 5 | 成功复现老师演示的的代码 |  |  | 是
2 | 学习Qt中SQLite数据库的基本操作 |  |  | 2 | 成功复现老师演示的的代码 |  |  | 是
3 | 安装Ubuntu虚拟机配置Qt环境 |  |  | 3 | 成功在Linux系统下运行Qt程序 |  |  | 是
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-20
个 人 日 报
姓名： | 罗家安 | 日期： | 2022-08-20 | 项目名称: | WeChat | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 聊天软件初步架构，完成作业
计划日期 | 2022-08-20
实际日期 | 2022-08-20
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 聊天软件初步架构 |  |  | 5 | 初步确定服务器和客户端架构 |  |  | 是
2 | 部分记事本作业 |  |  | 5 | 完成记事本中的文件操作 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 10
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-21
个 人 日 报
姓名： | 罗家安 | 日期： | 2022-08-21 | 项目名称: | WeChat | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪 |  |  |  |  | ‘
关键任务 | 聊天软件后端搭建，完成作业
计划日期 | 2022-08-21
实际日期 | 2022-08-21
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 聊天软件的局域网实现 |  |  | 7 | 实现局域网下消息收发和群聊功能 |  |  | 是
2 | 部分记事本 |  |  | 4 | 完成记事本复制粘贴，查找替换和调整字体等其他功能 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 11
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-22
个 人 日 报
姓名： | 罗家安 | 日期： | 2022-08-22 | 项目名称: | WeChat | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 云服务器搭建
计划日期 | 2022-08-22
实际日期 | 2022-08-22
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 云服务器搭建 |  |  | 12 | 完成云服务器搭建，包括云服务器所有环境的配置与调试，云服务器ubuntu桌面的配置 |  |  | 是
2
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 12
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-23
个 人 日 报
姓名： | 罗家安 | 日期： | 2022-08-23 | 项目名称: | WeChat | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 云服务器运维，文档写作
计划日期 | 2022-08-23
实际日期 | 2022-08-23
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 云服务器运维 |  |  | 5 | 检测到云服务器多次遭到境外黑客攻击，完成服务器的安全环境配置和杀毒工作 |  |  | 是
2 | 文档写作 |  |  | 4 | 完成概要设计函数分析部分 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 9
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-24
个 人 日 报
姓名： | 罗家安 | 日期： | 2022-08-24 | 项目名称: | WeChat | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 聊天软件前端和后端接口对接，文档写作
计划日期 | 2022-08-24
实际日期 | 2022-08-24
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 聊天软件前端和后端接口对接 |  |  | 8 | 完成前端和后端的部分接口函数，实现查找与更新个人和群信息等功能 |  |  | 是
2 | 文档写作 |  |  | 4 | 继续完成概要设计等文档 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 12
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls

## 8-25
个 人 日 报
姓名： | 罗家安 | 日期： | 2022-08-25 | 项目名称: | WeChat | 小组编号： | 1
1. 关键任务跟踪
关键任务 | 整合代码并修改bug，完成项目总结
计划日期 | 2022-08-25
实际日期 | 2022-08-25
2. 日工作记录跟踪
序号 | 工作任务 |  |  | 工作时间(小时) | 工作方法和结果 |  |  | 任务是否完成
1 | 整合代码并修改bug |  |  | 7 | 整合代码并修改bug，完成项目总结 |  |  | 是
2 | 项目总结 |  |  | 6 | 完成剩余所有文档撰写 |  |  | 是
3
4
5
6
7
合计 |  |  |  | 13
3. 主要问题
序号 | 问题、建议及反馈 |  | 措 施
1
2
3
注：文件名称格式为 个人日报_姓名.xls，Sheet名 为当天日期
例如：个人日报_李平.xls